## 1. Riscos de Segurança
Risco | Probabilidade | Impacto | Exposição (Prioridade) | Plano de Contenção | Plano de Contingência
Acesso não autorizado a contas | Alta | Alta | Alta | Implementar autenticação de dois fatores (2FA) e bloqueio após várias tentativas de login falhadas. | Monitorar acessos suspeitos e notificar os usuários afetados.
Injeção de SQL | Média | Muito Alta | Alta | Usar consultas parametrizadas e sanitização de dados. | Monitorar logs para detecção de injeções e restaurar banco de dados a partir de backups.
Ataques de força bruta | Alta | Alta | Alta | Limitar tentativas de login e adicionar CAPTCHA após tentativas falhas. | Desativar temporariamente as contas com login suspeito e alertar usuário.
Cross-Site Scripting (XSS) | Média | Alta | Média | Filtrar e sanitizar todas as entradas de usuário. | Revisar e limpar dados inseridos na base após qualquer incidente.
Vazamento de dados pessoais | Baixa | Muito Alta | Média | Usar criptografia para dados sensíveis e HTTPS para transmissões. | Revisar políticas de segurança e notificar usuários em caso de vazamento.

## 2. Riscos de Integridade dos Da
Risco | Probabilidade | Impacto | Exposição (Prioridade) | Plano de Contenção | Plano de Contingência
Manipulação de dados em anúncios (por outros usuários) | Média | Alta | Média | Controle de acesso e permissão baseados em funções (RBAC). | Reverter mudanças suspeitas e notificar o usuário impactado.
Feedback ou avaliações falsas | Alta | Média | Alta | Permitir avaliação apenas para usuários com interações comprovadas. | Remover avaliações suspeitas e revisar o sistema de avaliação.
Conteúdo inapropriado em avaliações | Média | Média | Média | Usar moderação automática e permitir denúncias de conteúdo. | Remover avaliações ofensivas e implementar filtros mais rígidos.

## 3. Riscos de Disponibilidade e
Risco | Probabilidade | Impacto | Exposição (Prioridade) | Plano de Contenção | Plano de Contingência
Ataques de negação de serviço (DDoS) | Alta | Alta | Alta | Usar firewalls de aplicação e CDNs com proteção contra DDoS. | Habilitar balanceamento de carga e redirecionar o tráfego para servidores de backup.
Queda de disponibilidade do servidor | Média | Alta | Média | Implementar balanceamento de carga e alta disponibilidade (HA). | Utilizar backup automático para restaurar o serviço rapidamente.
Falhas em componentes de comunicação em tempo real | Média | Média | Média | Monitorar e reiniciar conexões inativas automaticamente. | Migrar para servidor de backup ou desativar o chat temporariamente.

## 4. Riscos de Compliance e Priva
Risco | Probabilidade | Impacto | Exposição (Prioridade) | Plano de Contenção | Plano de Contingência
Não conformidade com LGPD ou GDPR | Média | Alta | Alta | Garantir consentimento explícito e revisão de políticas de dados. | Suspender atividades de processamento de dados até revisão completa da conformidade.
Armazenamento inseguro de dados | Baixa | Muito Alta | Média | Criptografar dados em repouso e garantir backups regulares. | Migrar para uma infraestrutura de dados mais segura em caso de falha.